AI 工作小組職權範圍及年度自評循環

P1–S6 校本規劃 · 成員與職責 · 一年三個節點與產出物 · 議程模板 · 與兩份計劃的接合 · 檢視證據清單

──────────────────────────────────────────────

| 學校名稱： | 〔 〕 | 生效日期： | 〔 〕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢視日期： | 〔 〕 | 召集人： | 〔 〕 |

職權範圍屬校本文件：成員、會議次數與節點月份由學校按校情決定。三個節點沿用官方文件的寫法——策劃、推行、評估。

第一部分　職權範圍：成員與職責

| 席位 | 由誰出任 | 在小組內的職責 |
| --- | --- | --- |
| 召集人 | 副校長或課程統籌主任 | 主持三個節點的會議；代表小組向校務會議及校董會交代；批核會議紀錄與產出物 |
| 課程統籌 | 課程發展主任或教務主任 | 把節點產出物寫進學校發展計劃與周年計劃；對照成功準則 |
| 資訊科技統籌 | 資訊科技組負責人 | 工具與設備的可行性、帳戶與網絡安排、資料處理與技術支援 |
| 圖書館主任或閱讀統籌 | 圖書館主任 | 資訊素養與引用規範；教師參考資料與示例的整理 |
| 學習領域代表 | 兩至三位科主任，每年輪換 | 在本科層面落實課堂安排；帶回科目遇到的實際問題 |
| 班主任代表 | 一位班主任 | 學生層面的使用規範與家長溝通 |
| 特殊教育需要統籌 | 學生支援組代表 | 確保安排對有不同學習需要的學生同樣可用 |

小組的決定權限

小組可決定：〔例：教師培訓的內容與形式、課堂安排的先後次序、示例的整理方式〕

小組不可自行決定：〔例：簽署採購合約、超出撥款範圍的支出、更改學校既定的評估政策〕

與其他組別的分工：〔例：採購由總務組處理，資料處理與資訊科技組共同負責〕

第二部分　一年三個節點

| 節點 | 時間 | 會議 | 產出物 | 放進哪一份文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策劃 | 學年初（約 9 月） | 節點一會議 | 學校發展計劃的關注事項與目標 | 學校發展計劃 |
| 推行 | 學期中（約 1 至 2 月） | 節點二會議 | 周年計劃的學教評策略與成功準則 | 學校周年計劃 |
| 評估 | 學年末（約 6 至 7 月） | 節點三會議 | 自評一頁 | 學校自評紀錄，並回饋下一輪策劃 |

另有一次籌備會議（約 60 分鐘），在節點一之前舉行：確認成員、分派收集證據的工作、訂出三個節點的日期。

| 籌備／節點會議 | 日期 | 地點 | 負責召集 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 籌備會議 |  |  |  |  |
| 節點一：策劃 |  |  |  |  |
| 節點二：推行 |  |  |  |  |
| 節點三：評估 |  |  |  |  |

第三部分　每次會議的議程模板（60 分鐘）

| 時段 | 議程 | 分鐘 | 紀錄、決定與行動（誰做、幾時做完） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上次會議行動檢視：逐項讀出行動、負責人與完成情況；未完成的重新定日期或取消 | 5 |  |
| 2 | 數據與證據：教師培訓出席與回饋、課堂安排落實情況、學生作品樣本（已移除識別資料）、工具使用與採購紀錄 | 15 |  |
| 3 | 本節點的核心議題：策劃談目標、推行談策略與成功準則、評估談對照結果 | 25 |  |
| 4 | 決定、負責人與日期 | 10 |  |
| 5 | 下次會議日期與會前提交事項 | 5 |  |

一次會議只談一個節點的事。議程與紀錄用同一份表格，散會後即為會議紀錄。

第四部分　與學校發展計劃及周年計劃的接合

學校發展計劃：策劃節點提出的關注事項與目標，須對應學校已定的發展重點，沿用學校慣用格式，不另設一套。

學校周年計劃：推行節點提出的學教評策略與成功準則，須寫得出「用甚麼證據判斷達到」，並能在學年內觀察得到。

自評：評估節點的自評一頁，逐項對照周年計劃的成功準則，寫「達到／部分達到／未達到」，各附一項證據。

交接：自評一頁的「下一步」一欄，直接成為下一年度策劃節點的輸入。

第五部分　學年檢視證據清單

| 證據 | 是否齊備 | 由誰收集 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四次會議（籌備＋三節點）的紀錄與出席名單 |  |  |  |
| 行動清單的完成情況 |  |  |  |
| 三個節點的產出物 |  |  |  |
| 教師培訓出席紀錄與會後回饋 |  |  |  |
| 課堂安排的證據（同備課、觀課或教師自述） |  |  |  |
| 學生作品樣本（已移除可識別資料） |  |  |  |
| 家長溝通紀錄（通告、簡介會或問卷） |  |  |  |
| 工具與設備的使用及採購紀錄 |  |  |  |
| 上年度自評一頁的「下一步」及本年跟進 |  |  |  |

使用提示

先填第一部分：席位、由誰出任、小組的決定權限。這一節決定其餘部分的寫法。

在籌備會議上訂出四次會議的日期，並分派第五部分每一項證據的收集人。

每次會議用同一份議程與紀錄表格；散會前必須落實行動、負責人與日期。

評估節點前兩星期，按第五部分收齊證據，然後才寫自評一頁。

自評一頁的「下一步」，在下一輪策劃節點的第一項議程讀出。

本文件為 Beets 獨立製作的校本資源，並非教育局官方文件；成員組合、會議次數與節點月份均屬校本安排。