年度 AI 檢視包：證據檔案與自評

五欄檢視表　·　六類證據檔案　·　三個自評判斷　·　一次循環四個時點

──────────────────────────────────────────────

學校名稱：〔　　　　〕

版本 1.0　·　最後修改：2026 年 11 月 3 日　·　每年檢視一次

──────────────────────────────────────────────

一、頁首五項

| 學習階段 | P1–S6 |
| --- | --- |
| 科目 | 校本規劃 |
| 學習範疇 | 人工智能的基本運作原理／人機溝通和協作／應用人工智能的反思 |
| 對應文件 | 《中小學數字教育發展藍圖》、《中小學人工智能素養學習架構》、《中小學應用人工智能教學指南》、教育局通函第 156/2026 號、教育局通函第 107/2026 號 |
| 準備所需時間 | 首次建立證據檔案約 60 分鐘；每年檢視一次約 90 分鐘；另加一次 60 分鐘檢視會 |
| 主題 | 校本 AI 教育規劃 |

二、用途與界線

本文件只做四件事：五欄檢視表、六類證據檔案、三個自評判斷、一次循環四個時點。它不重做校內其他文件的功能，也不代替撥款報告。

本文件只作校內檢視：不用於教師考績、不設排名、不與其他學校比較。全份不含教師或學生姓名、班別或學號。

結果只用三個判斷加一句說明；全份沒有「達標率」、「成效顯著」一類評語，也沒有把判斷換算成分數相加。

三、三件事要先寫清楚

本文件的名稱「年度 AI 檢視包」、五欄表、六類證據與三個判斷，屬本資源的建議，不是教育局規定。教育局要求的是以自評循環持續優化、適時檢視工作成效，並把數字教育納入學校發展計劃及／或學校周年計劃；並未規定檢視表格式。

本文件只作校內檢視，不用於教師考績、不設排名、不與其他學校比較。檢視的對象是學校的一年，不是任何一位同事的工作表現。

涉及「智啟學教」撥款的，仍須依該撥款計劃的指引提交中期報告及總結報告；本文件只列接口，不代替該兩份報告，亦不另立計算方法。

四、五欄檢視表（只有五欄）

| 校本目標 | 本學年做過甚麼 | 證據在哪（文件名／日期／存放位置） | 結果 | 下年決定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五欄是固定分法，不增不減；一行一個校本目標，第一欄抄原文，不改寫、不合併。

第二欄寫事情，不寫形容詞：「兩次三小時培訓，共 28 人」，而不是「積極推動培訓」。

第三欄固定三項：文件名、日期、存放位置。只寫這三項，不貼截圖、不附副本。

第四欄只寫三個判斷其中一個，加一句說明；不寫評語、不寫分數。

第五欄一句：繼續、調整、停止，或另立新目標；要有動詞與對象。

五、六類證據檔案（只有六類）

| 類別 | 放甚麼 | 保管崗位 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 政策與計劃 | 校本 AI 使用政策、年度推行計劃、給家長的說明 | 課程統籌 |  |
| 二 教師培訓 | 培訓場次、日期、時數、參加人數；不記個別教師姓名 | 教師發展統籌 |  |
| 三 課堂與教案 | 教案、觀課紀錄、課堂活動照片（依學校現行程序及法例要求處理） | 科主任 |  |
| 四 學生作品與回饋 | 學生作品樣本（不記姓名）、學生問卷的合計數字 | 科主任 |  |
| 五 會議與檢視紀錄 | 檢視會議程與紀錄、上一年度的五欄表 | 課程統籌 |  |
| 六 撥款運用 | 撥款來源、已支出與餘額、報告期限；金額依學校帳目 | 行政同事 |  |

六類是固定分法，不設第七類；放不進六類的東西，通常不屬於年度檢視。　第二類與第四類不記姓名：培訓記場次、時數與人數；學生作品記年級與件數，樣本上的姓名先遮去。　第六類只記來源、支出與期限，不重算金額；中期報告與總結報告依該撥款計劃的指引提交。

六、三個自評判斷（只有三個）

| 判斷 | 意思 | 要寫甚麼 |
| --- | --- | --- |
| 已落實 | 目標範圍內的事都做了，證據找得到 | 一句說明：哪幾件證據支持這個判斷 |
| 部分落實 | 做了一部分，或只在部分班級、部分科目發生 | 一句說明：哪一部分做了、哪一部分未做 |
| 未落實 | 目標範圍內的事沒有做，或做了但無證據 | 一句原因，加一句下年做法，兩句都要寫 |

三個判斷，只有三個；寫在第四欄，一行一個，不另寫一份自評報告。　「未落實」不等於失敗，但不可以留白：一句原因加一句下年做法，是這個判斷的全部要求。　判斷以證據為下限：有事情但找不到證據，判斷就是「未落實」，原因一句寫「未有留存」。

七、一次循環，四個時點

| 時點 | 做甚麼 | 產出 |
| --- | --- | --- |
| 一 五至六月 | 收集六類證據，逐類補齊文件名、日期、存放位置 | 一份完整的證據清單 |
| 二 七月 | 檢視會 60 分鐘：先讀上年度的五欄表，再逐行給判斷 | 五欄表填滿，包括第五欄 |
| 三 九月 | 把檢視結果寫入學校報告及／或周年計劃 | 一段文字，加下年的目標 |
| 四 翌年七月 | 先核對上年度的第五欄：寫了的決定有沒有做 | 一行核對紀錄，之後才開始新一年 |

八、檢視會議程（60 分鐘）

| 分鐘 | 議程 |
| --- | --- |
| 10 | 讀上年度的五欄表與那一行核對紀錄 |
| 30 | 逐行核對今年的五欄表：目標、事情、證據、判斷 |
| 15 | 寫下年決定（第五欄） |
| 5 | 確認六類證據的存放位置有沒有變 |

九、只用於校內

不用於教師考績：表內不出現教師姓名，也不出現可以指向個人的寫法；需要寫責任，寫崗位。

不設排名：不在科組之間、班級之間或年份之間排名；五欄表一行一個目標，不是一行一個單位。

不與其他學校比較：不套用校外指標、不引用其他學校的數字；標準是學校自己寫下的目標。

十、與校內七份文件的接口

全校 AI 風險登記冊及事故處理流程：事故記錄在那一份；本文件不設事故欄，只把「有無事故」寫進第二欄。

AI 規劃交接包：換人時交接的是七件文件的狀態；本文件的五欄表是其中第五件的內容之一。

課程進度 AI 素養對應表範本：對應表說明哪個單元承載哪個素養元素；本文件只引用其完成情況。

學生 AI 意見調查及「我們改了甚麼」回饋機制：問卷合計數字入第四類證據；本文件不另設調查。

校外 AI 伙伴及講座審核包：一次校外活動的審核與事後記錄在那一份；本文件第二欄只寫類別。

AI 預算與授權規劃工作表：三個成本情境在那一張表；本文件第六類證據只記來源、支出與期限。

全校教職員 AI 素養基線自評及一學期培訓計劃：基線數字與培訓計劃在那一份；本文件引用其結果。

以「智啟學教」撥款支付的項目，仍須依該計劃的指引提交中期報告及總結報告；本文件第六類證據只記錄該兩份報告的存在、期限與存放位置，不代替該兩份報告。

校對清單（一頁）

□  五欄齊全，次序與本文件一致，沒有增加第六欄。

□  一行一個校本目標，第一欄抄的是學校發展計劃或周年計劃的原文。

□  第二欄每行三至五件具體的事，寫的是事情，不是形容詞。

□  第三欄每行固定三項：文件名、日期、存放位置；全份沒有截圖。

□  第四欄只出現三個判斷其中一個，並有一句說明。

□  未落實的每一行，都有一句原因與一句下年做法。

□  全份沒有「達標率」、「成效顯著」、「滿意度」這類評語或分數。

□  六類證據齊全，次序與本文件一致，沒有增加第七類。

□  每一類有指定的存放位置與保管崗位，同一份文件只入一類。

□  第二類與第四類沒有教師或學生姓名，也沒有班別或學號。

□  第六類只記撥款來源、支出與期限，沒有重新計算金額。

□  四個時點齊全，次序不變；五至六月、七月、九月、翌年七月各有產出。

□  翌年七月的第一步，是先核對上年度的第五欄。

□  已寫明本文件只用於校內檢視、不用於教師考績、不設排名、不與其他學校比較。

□  已寫明名稱、五欄表、六類證據與三個判斷屬本資源建議，並已寫出教育局要求的自評循環與適時檢視工作成效。

□  已寫明「智啟學教」撥款仍須依該計劃指引提交中期及總結報告，本文件只列接口。

□  與七份校內文件的接口只被列出，其文字、欄目與數目均未改動。

──────────────────────────────────────────────

本文件為 Beets 獨立製作的校本參考文件，並非教育局官方文件。名稱「年度 AI 檢視包」、五欄表、六類證據與三個判斷屬本資源建議；教育局要求的是以自評循環持續優化、適時檢視工作成效，並未規定檢視表格式。本文件只作校內檢視，不用於教師考績、不設排名、不與其他學校比較。涉及「智啟學教」撥款的，仍須依該計劃的指引提交中期報告及總結報告，本文件只列接口。